纳米阵列结构镍基金属负载型催化剂制备及其水相重整制氢性能研究

一、项目可行性报告

（一）立项的背景和意义。

在全球能源生产向“氢能经济”转型的发展趋势下，以可再生资源为原料生产氢气替代日益枯竭的化石能源，是一项重大的挑战[1]。2002年，美国威斯康星大学Dumesic教授课题组发明了一种新颖的制氢方法，即以含氧碳氢化合物和水为原料通过水相重整反应来制取氢气[2]。反应所用的含氧碳氢化合物具有C:O为1的结构（如乙二醇、丙三醇、山梨醇和葡萄糖等），其反应方程式为：CnH2yOn ＋nH2O = nCO2 + (n+y)H2。采用该反应制氢不会增加温室气体的含量，因为生成的CO2又将被植物生长过程中的光合作用消耗。与水蒸气重整制氢相比，由于水相重整反应原料无需汽化，所以能耗大大降低；并且反应在较低温度（约500K）下进行，可以降低生成烷烃等副反应的发生，从而提高了氢气选择性[3-6]。

从生物质衍生物通过水相重整反应获得氢气，需要考虑催化剂的反应活性、氢气选择性以及稳定性。综合已有水相重整制氢相关文献报道[2-17]，可以归纳出具有高效水相重整制氢性能的金属负载型催化剂特征为：① 活性组分为Pt、Pd、Ni，并且形成的金属粒子尺寸小、分散性好；② 载体性质为中性或偏碱性，并具有高比表面积；③ 活性金属组分与载体作用强，活性金属纳米粒子稳定性好，反应过程中不易因团聚而使颗粒长大。

水滑石（Layered double hydroxides），又称阴离子粘土，是一种重要的无机层状功能材料[18]。水滑石由带正电的氢氧化物层板以及层间阴离子和水分子组成，结构通式为：[M2+1-x M3+x (OH)2](An-) x/n·mH2O，其中M2+为二价金属阳离子，如Mg2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+等; M3+为三价金属阳离子，如 Al3+, Fe3+, Cr3+等; An-为层间阴离子，如CO32-, NO3-, Cl-, 金属配位阴离子等。由于水滑石层板金属离子具有可调变性、层间阴离子具有可插层性，因此在催化、吸附、医药、PVC热稳定剂等领域得到广泛应用[19-25]。本课题组[26-27]报道了以水滑石为前驱体，通过原位还原活化制备了金属镍负载型催化剂，在乙二醇水相重整制氢反应中，催化剂使用寿命在运行120小时后，仍保持催化剂初始活性的80%，显示了该类催化剂在水相重整制氢反应中具有较高的应用潜力。但对于水相重整制氢反应产业化应用来讲，其催化稳定性仍有待于进一步提高。

泡沫镍具有三维全贯通网孔结构，孔隙约为 1-2 mm，在反应中可以使水或气体顺利通过。骨架中空并彼此交连，具有孔隙度高、体密度小、抗热冲击、固有的抗拉强度、耐碱腐蚀性强和比表面积大等优点，而且其化学成分Ni本身就是水相重整制氢反应的活性组分，因此泡沫镍是水相重整制氢反应较为理想的载体材料。本项目选择泡沫镍作为催化剂载体，在泡沫镍上生长纳米阵列结构镍基水滑石前驱体，通过还原活化构筑新型金属负载催化剂。新型催化剂的纳米阵列结构，不仅可以得到高的催化剂比表面积，同时使得催化剂活性组分暴露而得到充分利用。并且由于活性金属组分分散在孤立的阵列结构之上，有效避免了活性金属粒子在反应过程中易产生的团聚现象，使得镍基金属负载型催化剂的稳定性得到提升，从而满足生物质衍生物水相重整制氢反应的应用要求。

（二）国内外研究现状和发展趋势。

高效催化剂的开发对于提高水相重整制氢反应性能至关重要。自Dumesic教授报道贵金属Pt负载Al2O3催化剂以来，各类含VIII族过渡金属催化剂先后被报道。如浙江工业大学李小年教授等[7-8]报道了Ce、Mg改性的Pt负载Al2O3催化剂，通过载体改性提高了氢气选择性。Pt基催化剂具有较高的催化活性、选择性与稳定性，但其价格昂贵。威斯康星大学报道了非贵金属催化剂——Sn改性Raney Ni催化剂[3]以及复旦大学乔明华教授等报道了Sn改性骨架Ni催化剂[9]，两者具有与Pt基催化剂相近的催化活性与选择性。尽管这两类Ni基催化剂稳定性尚可，但两者在空气中易燃，且催化剂价格较高，给制备与使用过程带来诸多麻烦。因此，研究者逐步把兴趣转向非贵金属负载型催化剂。Dumesic等[5]报道了使用浸渍法制备的NiSn合金负载Al2O3催化剂，尽管该催化剂初期活性较高，但其使用寿命极短，2小时内活性降低近80%。如何提高非贵金属负载型催化剂的稳定性，成为水相重整反应亟待解决的问题。

水滑石具有独特的层状结构和离子可交换性，使其成为一种在纳米尺度设计合成新型功能材料的有效平台。将含镍金属水滑石前驱体经过焙烧/还原制备金属负载型催化剂有望符合高效水相重整制氢催化剂的三个重要特征，其理由分析如下：① 活性金属组分分散性好。非贵金属Ni可以通过两价金属离子形态嵌入水滑石氢氧化物层板，或者通过金属配位阴离子的形式插入水滑石层间。这两种方式制备的含镍水滑石，其Ni在层板或层间以原子级均匀分布[18]。根据化学控制论原理，前驱体中镍离子的分布均匀性，可传递到其焙烧产物（复合金属氧化物）以及还原产物（金属负载型催化剂）。② 催化剂载体酸碱性可调。水滑石层板金属离子具有可调变性，在层板三价金属离子Al3+的基础上，添加其他金属离子（如Mg2+, Ca2+, Ce3+, Zn2+, Cr3+等），可以改变衍生催化剂的酸碱性，从而提高催化反应的氢气选择性。③ 催化剂活性金属组分可调。水滑石可以通过层板嵌入或层间插层两种方式对催化剂金属成分进行调变，通过还原形成的金属负载型催化剂中，其活性金属组分以合金的方式（如Ni的基础上添加Sn）来改善催化剂的氢气选择性。

催化剂负载金属粒子的粒径大小直接影响催化剂的反应活性，研究者通常以降低金属粒径、提高载体比表面积的方式来提高催化剂的反应活性。但由于催化剂负载纳米金属粒子的高表面能，使其在水相重整制氢反应过程中，容易发生团聚使颗粒长大，从而导致催化剂稳定性降低[5]。因此，金属负载型催化剂存在纳米金属粒子高活性与低稳定性的矛盾，成为目前水相重整制氢反应亟待解决的难题之一。为解决催化剂存在的纳米金属粒子高活性与低稳定性间的矛盾，本项目将纳米阵列结构催化剂引入到水相重整制氢反应中。在多孔泡沫镍上合成纳米阵列结构水滑石作为催化剂前驱体，然后通过还原活化制备具有水相重整制氢反应高稳定性的镍基金属负载型催化剂。

参考文献：

[1] 颜宁, 赵晨, 甘维佳, 等. 催化学报, 2006, 27(12):1159-1163.

[2] Cortright RD, Davda RR, Dumesic JA. Nature, 2002, 418(6901): 964-967.

[3] Huber GW, Shabaker JW, Dumesic JA. Science, 2003,300 (5628): 2075-2077.

[4] Shabaker JW, Huber GW, Davda RR, et al. Catal. Lett., 2003,88(1-2): 1-8.

[5] Shabaker JW, Simonetti RD, Cortright RD, et al. J. Catal., 2005, 231:67-76.

[6] Kandoi S, Greeley J, Simonetti D, et al. J. Phys. Chem. C, 2011, 115(4): 961-971.

[7] Bai Y, Lu CS, Ma L, et al. Chin. J. Catal., 2006, 27(3): 275-280.

[8] Xiang YZ, Li XN, Lu CS, et al. Indus. Eng. Chem. Res., 2011, 50(6): 3139-3144.

[9] Xie FZ, Chu XW, Hu HR, et al. J. Catal., 2006, 241(1): 211-220.

[10] Liu J, Sun B, Hu JY, et al. J. Catal., 2010, 274 (2):287-295.

[11]Nozawa T, Mizukoshi Y, Yoshida A, et al. Applied Catalysis B- Environmental, 2014,146(SI) : 221-226.

[12] Kirilin AV, Hasse B, Tokarev AV, et al. Catalysis Science & Technology, 2014,4 (2): 387-401.

[13] Alberico E, Sponholz P, Cordes C, et al. Angewandte Chemie- International Edition. 2013, 52(52): 14162-14166.

[14] Dietrich PJ, Wu TP, Sumer A. Topics in Catalysis, 2013,56(18-20) 1814-1828.

[15] He C, Zheng JW, Wang K, et al. Applied Catalysis B-Environmental. 2015, 162: 401-411.

[16] Guo Y, Azmat MU, Liu XH, et al. Applied Energy. 2012, 92: 218-223.

[17] Jiang T, Zhang Q, Wang TJ, et al. Chinese Journal of Inorganic Chemistry. 2012,28(5):971-978.

[18] Cavani F, Trifiro F, Vaccari A. Catal. Today, 1991, 11(2): 173-301.

[19] Roeffaers MBJ, Sels BF, Uji-i H, et al. Nature, 2006, 439(7076):572-575.

[20] Ma RZ, Liang JB, Takada K., et al. J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(3): 613-620.

[21] Ishida Y, Shimada T, Masui D, et al. J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(36): 14280-14286.

[22] Yan DP, Lu J, Ma J, et al. Angew. Chem.-Inter. Ed., 2011, 50(3): 720-723.

[23] Gunjakar JL, Kim TW, Kim HN, et al. J. Am. Chem. Soc.,2011,133(38): 14998-15007.

[24] Tzompantzi F, Mendoza-Damian G, Rico JL. et al. Catalysis Today, 2014, 220:56-60.

[25] Wang YJ, Zhou YM, Zhang T, et al. Applied Surface Science, 2014, 288: 710-717.

[26] Pan GX, Ni ZM, Cao F, et al. Appl. Clay Sci., 2012, 58 :108-113.

[27] Pan GX, Ni ZM, Cao F, et al. J. Chin. Cera. Soc., 2010, 38(7):1328-1332.

（三）项目主要研究开发内容、技术关键（研究难点）以及科研创新的主要方式。

1、研究内容

◆ 纳米阵列结构含Ni水滑石催化剂前驱体合成及结构表征。① 以多孔泡沫镍为载体，采用水热法、共沉淀法、离子交换法等方法，以层板嵌入与层间插层两种方式合成含Ni纳米阵列结构水滑石材料，探讨反应条件改变对水滑石纳米阵列形貌、尺寸等的影响。② 采用XRD、FT-IR、TG-DTA、TEM、ICP、BET等手段表征纳米阵列结构含Ni水滑石材料组成、结构与形貌等特征。

◆ 氢气还原制备镍基金属负载型催化剂及催化剂微观结构研究。① 在氢气还原气氛下，直接将纳米阵列结构含Ni水滑石前驱体进行还原，得到镍基金属负载型催化剂，采用XRD、SEM、TEM、H2-TPD、CO2/NH3-TPD、BET、XPS等手段对新型催化剂进行结构表征。② 通过调变水滑石金属离子种类、比例以及层间客体特性，以改变衍生催化剂负载金属镍及载体属性；并通过改变氢气还原活化条件以调控纳米金属粒子尺寸、载体比表面积等特征属性。

◆ 水相重整制氢探针反应性能评价及催化剂构效关系研究。① 以乙二醇和水作为反应物，以水相重整制氢作为探针反应，研究纳米阵列催化剂的水相重整制氢活性、选择性与稳定性。② 探索水滑石组成、形态及还原方式对催化剂微观结构的调控规律，建立催化剂微观结构调变与高效制氢性能间的关系。

2、技术关键

◆ 为解决金属负载型催化剂中存在的纳米金属粒子高活性与低稳定性间的矛盾关系，纳米阵列结构金属负载型催化剂的构筑成为本项目的技术关键之一。本项目首先通过控制反应条件，制备纳米阵列结构含镍水滑石材料为前驱体，通过还原活化金属负载型催化剂。申请人前期已在原位还原镍基水滑石制备催化剂以及纳米阵列氢氧化物材料构筑等方面做了前期研究工作，有助于该问题的解决。

◆ 还原后纳米阵列金属负载型催化剂具有高活性，给催化剂结构表征带来困难。因此如何解决催化剂的结构表征问题成为本项目的第二个技术关键。有关还原后催化剂微观结构的测定，申请人拟在高温下用惰性气体吹扫，降至室温后把乙醇注射到反应器中，并尽快将催化剂转移到样品瓶保存，进行TEM/SEM表征测试，以解决其纳米金属粒子尺寸的表征问题。其他测试，如XRD、BET、XPS也可在乙醇处理后进行测试；而H2-TPD、CO2/NH3-TPD可在设备上还原后直接测试。

3、科研创新的主要方式。

◆ 催化剂结构设计创新。本项目首次将纳米阵列结构催化剂引入到水相重整制氢反应研究中，以提高催化剂制氢反应活性与稳定性。通过引入新型纳米阵列结构催化剂，不仅可以得到高的催化剂比表面积，同时使得催化剂活性组分暴露而得到充分利用。并且由于活性金属组分分散在孤立的阵列结构之上，有效避免了活性金属粒子在反应过程中因团聚导致的尺寸变大现象。

◆ 催化剂制备方法创新。本项目以纳米阵列结构水滑石作为前躯体，采用氢气还原活化法制备具有纳米阵列结构的金属负载型催化剂。活性组分Ni通过层板嵌入与层间插层两种方式引入到水滑石结构中，通过水滑石组分、结构形态及还原方式等条件控制，得到一种高效水相重整制氢催化剂，探索催化剂微观结构调变与其高效制氢性能间的关系。

（四）项目预期目标（最终成果形式以及对经济社会发展产生的效益）。

◆ 将纳米阵列结构水滑石引入到水相重整制氢反应，经还原活化制备具有高制氢活性与稳定性的金属负载型催化剂（H2选择性：≥99%；催化剂稳定性：反应30 d，催化活性维持初期活性的80%以上）。

◆ 探索水滑石组成、形态及还原方式对催化剂微观结构的调控规律，建立催化剂微观结构调变与高效制氢性能间的关系。

◆ 发表该课题相关国内外高水平研究论文4篇，其中SCI收录2篇；申请国家发明专利1项；培养研究生1-2人。

◆ 为新型高效水相重整制氢催化剂的分子设计与可控制备提供理论支撑；同时也为纳米阵列催化剂在由水相重整制氢反应延伸的相关耦合反应中应用提供一定的参考。

（五）项目实施方案、组织方式与课题分解。

一、项目实施方案

◆ 纳米阵列结构含Ni水滑石催化剂前驱体合成及结构表征。以多孔泡沫镍作为载体，通过水热法、共沉淀法等合成技术制备一维纳米线与二维纳米片阵列结构含Ni水滑石催化剂前驱体。所合成的纳米阵列结构水滑石，其结构通式为MII1-xMIIIx(OH)2 (CO3)x/2·mH2O，式中MII= Ni2+、Mg2+、Zn2+、Ca2+、Co2+、Cu2+、Sn2+等；MII=Al3+、Cr3+、Fe3+等。层板嵌入方式合成：以可溶性金属盐、碱、碳酸盐为原料，严格控制溶液pH值在9~10之间，经沉淀、晶化、过滤、干燥步骤合成含Ni水滑石。层间插层方式合成：以氯离子或硝酸根插层水滑石为前驱体，与含镍配位阴离子（如NiY2-）进行离子交换法组装合成含Ni水滑石。通过改变反应物种类、配比、浓度以及反应温度、晶化时间等反应条件，来控制水滑石纳米阵列的形貌与尺寸。

采用XRD表征合成材料晶胞参数a、层间距等重要参数；FT-IR表征层间客体阴离子、层板羟基及其相互作用的基团振动信息；TG-DTA表征材料的热稳定性；TEM/SEM表征合成样品的形貌与尺寸；采用ICP测试合成样品的元素组成；BET表征材料的比表面积与孔径分布；通过多种表征手段相结合阐明纳米阵列结构水滑石微观结构调变规律。

◆ 氢气还原制备镍基负载型阵列结构催化剂及催化剂微观结构调变规律研究。前一步骤得到的纳米阵列结构含Ni水滑石材料作为前驱体，在氢气气氛下还原活化得到新型金属负载型催化剂。采用XRD表征催化剂的物相组成，TEM/SEM表征催化剂的形貌与负载金属镍纳米粒子的尺寸，H2-TPD表征催化剂活性位，CO2/NH3-TPD测试催化剂的酸碱性，BET表征催化剂的比表面积和孔径分布，XPS表征催化剂中金属Ni的结合价态。

通过调变水滑石金属离子种类、比例以及层间客体特性，以改变水滑石衍生催化剂负载金属镍及载体属性；通过改变氢气还原活化条件以调控纳米金属粒子尺寸与载体比表面积，阐明催化剂微观结构调变规律。

◆ 生物质衍生物—乙二醇水相重整制氢探针反应性能评价及构效关系。以乙二醇和水作为反应物，以水相重整制氢为探针反应，采用气相色谱法测试气体和液体产物的组成，研究水滑石衍生纳米阵列催化剂的制氢活性、选择性与稳定性。其中，水相重整制氢反应评价装置按照Dumesic教授课题组报道的反应设备基础上，购置天津先权3060催化剂评价系统进行改装而得。探索水滑石组成、形态及还原方式对催化剂微观结构的调控规律，建立催化剂微观结构调变与高效制氢性能间的关系。

2、项目组织方式与课题分解

本项目专门由5位同志联合组成技术攻关小组，其中高级职称2人、中级职称2人、研究生1人。项目负责者为工学博士，多年来一直从事无机纳米材料的制备与市场应用研究，前期已承担过多项有关无机材料的技术开发项目，已具备了较好的工作基础。项目成员多为具有博士学位的一线校中青年骨干教师，理论知识扎实，年富力强。本项目分解成前驱体制备与表征、催化剂还原与表征、催化性能评价三个子课题，分别由一位教师负责，由项目负责人做统筹，研究生协助课题负责人做催化性能评价，本领域资深教授做技术指导。近年来，本课题组与浙江本土材料化工企业开展紧密的产学研合作研究，技术开发能力较强，已有多项技术实现产业化生产。项目组成员的年龄结构、职称结构和能力结构科学合理，有较强的科研能力、协调能力和团结协作、开拓创新精神。既有无机纳米材料专家的智力支持，又有市新材料行业技术中心的先进设备支撑，以及与绿色合成技术国家重点实验室培育基地的紧密合作，能保证本项目的顺利实施。

（六）计划进度安排。

| 起始年月 | 内容 |
| --- | --- |
| 2015.3至2015.6 | 调研、开题报告、实验室准备（原料购买与仪器调试、部件更新）。 |
| 2015.7至2015.12 | 纳米阵列结构含Ni水滑石前躯体的层板嵌入与层间组装技术制备；对合成材料进行结构表征，研究含镍基金属水滑石层板金属离子调变、阴离子插层组装特点以及一维和二维纳米阵列形貌调控规律等；撰写研究论文与投稿1篇。 |
| 2016.1至2016.6 | 含Ni水滑石还原活化制备金属负载型催化剂与结构表征；进行催化剂乙二醇水相重整制氢催化性能评价研究。撰写论文与投稿2篇，申请发明专利1项。 |
| 2016.7至2016.12 | 采用多种研究手段相结合，研究催化剂组成、微观结构与制氢性能的关系，撰写研究论文与投稿1篇；整理项目资料、形成研究报告，组织鉴定。 |

（七）现有工作基础和条件。

1、研究工作基础

申请人长期从事水滑石的相关基础与应用研究工作，掌握了水滑石层板金属离子与层间阴离子调配合成技术，并进行了制氢与加氢催化、药物缓释等多方面的应用研究。近年来，申请人主持省、市及企业横向科研项目10余项；在<Electrochimica Acta>、<Applied Clay Science>、<Electrochemistry Communications>、<Small>、<Journal of Power Sources>、<硅酸盐学报>、<矿物学报>等国内外期刊发表研究论文80余篇，其中SCI收录42篇；申请国家发明专利18项，其中授权11项；获浙江省高校优秀科研成果三等奖、浙江省自然科学优秀论文三等奖、浙江省自然科学学术奖三等奖各1项；2010年入选浙江省高校优秀青年教师资助计划；获国际能源与环境领域权威的埃尼奖2013年度提名；2014年一篇论文入选ESI高被引论文。2014年底，负责开发的耐中温氧化铁黄颜料包覆技术在升华集团德清华源颜料有限公司实现产业化，产品技术指标达到国际氧化铁颜料行业龙头——德国朗盛公司耐温产品Y20技术水平（湖州日报、2015-2-17、A07版，《校企合作之花在“华源”盛放》）。

◆ 纳米阵列结构材料制备技术前期研究基础。目前，课题组已经掌握了采用水热法制备氢氧化钴等多孔纳米片、纳米棒阵列薄膜（图2），并对其微观结构进行了测试分析。上述纳米阵列薄膜的研究成果已在<Electrochimica Acta>(IF=4.09)、<Journal of Power Sources>(IF=5.21)、<Electrochemistry Communications>(IF=4.29)、<Small>(IF=7.51)等期刊上发表。

图2 Co(OH)2纳米片、纳米棒阵列薄膜的SEM图

◆ 水相重整制氢相关工作研究基础。项目前期预研中，申请人在水滑石层板结构中以共沉淀法嵌入过渡金属镍，合成了Ni/Sn/Al-LDHs和Ni/Mg/Al-LDHs两种水滑石，在乙二醇水相重整制氢反应中进行了催化性能评价，得到了较好的催化制氢性能(图3)。前期预研成果已发表在<Applied Clay Science>(IF=2.70)和<硅酸盐学报>上。

(a)                                          (b)

图3 (a)Ni/Sn/Al-LDHs衍生催化剂SEM图及(b)乙二醇水相重整制氢性能评价

本项目是前期两项工作的集成，在水相重整制氢反应中引入纳米阵列结构催化剂。采用层板嵌入与层间插层两种方式，制备具有纳米阵列结构的含Ni水滑石材料，并将此材料通过还原活化制备新型金属负载型催化剂，用于水相重整制氢反应，深入研究该类催化剂结构调变与高效水相重整制氢性能间的关系。

2、实验条件

本项目研究依托申请人所在的湖州市新材料行业技术中心，其拥有本项目研究所需的无机层状材料合成设备、催化评价装置以及材料分析测试仪器，如扫描电子显微镜（SEM）、粉末X射线衍射仪（XRD）、AUTOCHEM2910化学物理吸附仪、MS－2000激光粒度分析仪、傅里叶变换红外光谱仪（原位）、TG-DTA同步热分析仪、元素分析仪(ICP)等现代材料分析仪器；以及评价制氢催化性能的气相与液相色谱仪。其他材料表征设备，如TEM、XPS等所进行的材料测试表征与浙江工业大学绿色合成技术国家重点实验室（培育）协作完成，从而可以基本满足项目研究的要求。

二、经费概算

凡申请财政分期补助的项目，均应当编制科研项目经费概算。经费概算包括两部分：一是经费概算列表，二是经费概算说明。经费概算列表的表式见该提纲附表“省级科技计划项目经费概算表”。经费概算说明包括：对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行说明；对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、概算方法、概算依据进行分析说明；对其他来源经费进行说明。

项目可行性报告及经费概算编写应当回避项目申报单位和项目负责人、成员相关的信息，否则作无效申报处置。

省级科技计划项目经费概算表

项目名称：纳米阵列结构镍基金属负载型催化剂制备及其水相重整制氢性能研究   金额单位：万元

| 序号 | 概 算 科 目 名 称 | 合计 | 省财政 拨款经费 | 地方部门 配套经费 | 自筹经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |
| 1 | 一、经费支出（合计） | 5 |  |  |  |
| 2 | 1、设备费 |  |  |  |  |
| 3 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |
| 4 | （2）试制设备费 |  |  |  |  |
| 5 | （3）设备租赁费 |  |  |  |  |
| 6 | 2、材料费 | 1.8 |  |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 | 0.5 |  |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |  |  |
| 9 | 5、差旅费 | 0.8 |  |  |  |
| 10 | 6、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 7、合作、协作研究与交流费 |  |  |  |  |
| 12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5 |  |  |  |
| 13 | 9、人员劳务费 | 0.5 |  |  |  |
| 14 | 10、专家咨询费 |  |  |  |  |
| 15 | 11、管理费 | 0.25 |  |  |  |
| 16 | 12、其他开支 | 0.65 |  |  |  |
| 1 | 二、经费来源（合计） | 5 |  |  |  |
| 2 | 1、申请省财政经费 | 5 | 5 |  |  |
| 3 | 2、地方、部门配套拨款 |  |  |  |  |
| 4 | 3、自筹经费 |  |  |  |  |
| 5 | （1）单位自有货币资金 |  |  |  |  |
| 6 | （2）其他资金 |  |  |  |  |
| 省财政科技经费拨付进度申请 |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  |
| 金 额 |  | 5 |  |  |  |
| 比例（%） |  | 100 |  |  |  |

注：支出概算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不同时在财政拨款经费和自筹经费中概算。

经费概算说明：

本课题申请的总经费为5万元人民币。具体分解为：

材料费1.8万元，用于购置反应原料、催化评价标样及各类气体。具体为：硝酸镍(氯化镍等)各2kg约为0.2万元；Mg2+、Zn2+、Ca2+、Co2+、Cu2+、Sn2+、Al3+、Cr3+、Fe3+等的盐类各1kg约为0.5万元；碳酸钠、氢氧化钠等0.1万元；乙二醇、EDTA及其他有机配体0.3万元；高纯氩气5瓶=0.3万元、高纯氢气5瓶=0.2万元、甲烷1瓶=0.06万元、二氧化碳1瓶=0.08万元、标准气1瓶=0.06万元。

测试化验加工费0.5万元，用于外协TEM等材料测试表征。其中，TEM200元/个*20=0.4万元、XRF200元/个*5=0.1万元。

差旅费0.8万元，参加“全国溶胶-凝胶学术会议”等1次学术会议共2人次的费用0.25*2=0.5万元，用于项目研究中调研、交流、实验涉及的出差费用0.3万元。

出版物/文献/信息传播费/知识产权费0.5万元，用于发明专利申请费0.2万元、论文发表版面费0.3万元。

劳务费0.5万元，用于参加项目研究生的劳务费用。

其他支出0.65万元，用于打印复印、邮费等研究相关费用0.2万元，项目鉴定费用0.4万元。

管理费0.25万元，占总经费5％，按学校规定提取。